施工技术交底记录

1

工程名称： X    施工单位：X       编号：X

| 项目技术负责人： | 项目专业施工员： | 项目专业质量检查员： |
| --- | --- | --- |
| 专业班组长： | 交底时间： | 交底地址： |
| 交 底 内 容 一、交底分部（子分部）、分项工程名称：桥面防水体系施工。 二、交底执行标准名称及编号： XXX。 三、交底内容摘要： 1、工程概况 ## 2施工总体部署 ## 2.1施工区域、施工段的划分 2.1.1临时用水方案 不需用水。 2.1.2临时用电方案 由于现场施工仅为梁面局部修整打磨及梁面喷砂等工作，计划每个作业面配备一台小型汽油发电机作为小型机具设备的用电。 ## 2.2线路与站场工程的交叉与配合 本工程与线路其他工程存在交叉与配合，在面临轨排、伸缩缝及疏散平台等同一作业面施工时，需对工作环境有预判性，尽早协调，提前安排，统筹规划，以确保项目节点工期顺利完成。 ## 2.3施工组织措施 2.3.1 劳动力组织原则 为保证按期、保质完成施工任务，其劳动力的配备遵循：计划、动态、合理的原则进行。 计划：根据各施工班组承担的任务大小、工期情况和施工条件，切实做好施工劳务计划，编制需上场的劳动力数量及专业工种情况。 动态：按照需上场施工人数和工种情况，项目部适时组织分批进场，确保生产的正常进行。随着工程按计划进展和完工，劳动力采用动态管理，及时进场和退场，以减少成本支出和管理难度。 合理：根据工程的特殊情况，现场科学组织施工，同时注意工序之间的衔接和搭配，尽量避免窝工，怠工等不良现象、杜绝人力资源的浪费。 2.3.2劳动力组织计划 2.3.2.1劳动力进场计划 根据工程的开竣工计划、工程量大小，并结合各分项工程专业特点和现代科学管理理论，在充分发挥和调动每个人的劳动积极性的前提下，精心筹划、科学安排，进行动态管理、弹性编组、灵活组织，从而实施各分项工程之间的平行、流水、交叉作业。根据以上原则，制定劳动力进场计划。 2.3.2.2劳动力保证措施 为争取早日完成本工程，节假日期间正常施工，将采取以下措施： A、为了保障节日期间正常工作，单位及早宣传，做好全体职工的思想工作，使其愉快、安心工作，并在节日期间慰问工地施工人员。 B、主要管理人员和各工种技术骨干原则上节假日不得离开岗位，如确需离开工作岗位，采取换班休息制。 C、节前应备足劳力，按施工生产的需要留有一定的余地，防止因作业人员的离开而影响生产。 ## 2.4主要材料、机械设备表 主材：材料主要为基层处理剂、薄涂型甲基丙烯酸甲酯（MMA）树脂防水涂料、耐候性甲基丙烯酸甲酯防护面漆。 施工辅材：稀释剂、清洗剂、搭接剂。 主要施工机械、设备表(单个作业面) 序 号; 设备名称; 规格 型号; 数 量; 国别产地; 制造年份; 额定功率（kw）; 生产 能力; 备注. 1; 汽油发电机组 （≤10KW）; EF6600; 3; 上海; 2013; 5; 良好. 2; 汽车吊（≥16T）; QY-16; 1; 徐州; 2013; 良好. 3; 电动角磨机; Gws8-100c; 18; 上海; 2014; 良好. 手动小型工具：钢丝刷，搅拌桶，小铁桶，小平铲，橡胶刮板，滚刷，毛刷，钢卷尺，开刀等若干。 ## 防水材料（MMA）特性：甲基丙烯酸甲酯（MMA）主要的化學特性是乙烯官能基能聚合成均一聚合物或共聚合物，其聚合物是透明無色的樹酯。另外可與含碳、碳雙鍵的化合物產生反應，並具有羧酸酯的一般特性。MMA 单体在运送及儲存前，通常加入 2，6 或 20 ppm 的 "Topanol" A（2,4-dimethyl-6-tertiary butyl phenol）简称 TA*1，来预防 MMA 过早聚合。酚系安定剂（包含TA）的安定效果需要依靠氧氣，所以 MMA 在储存室必须与空气接触，避免密封在惰性气体中。 ## MMA 的毒性很低，高溫度 MMA 挥发气具有麻醉作用并对鼻、眼有刺激性，其液体对皮肤及眼睛会有微刺激性，对某些人则会有敏感作用。作业人员须穿戴不具渗透性的手套及防护衣，並戴防护面具或防护眼镜。 一般注意事项：MMA很容易燃烧，故勿靠近明火及发火源，使用有关电器必须为防爆型，相关管路及儲存容器必須接地线。 储存：为预防过早聚合及桶内压力增加，储体不能受太阳光直射，最好存放在温度不超过25℃的地方。 燃烧时通常的处理方法，穿上安全防护衣并戴呼吸面罩。灭火器可用二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、BCF灭火器或干粉灭火器，如“Monnex”。 密闭的MMA储存桶如不能搬离火场时，也需浇水冷却。熄灭附近火源。及时撤离现场人员。用干土或其他吸取物稀释，来阻止溢出扩大，避免MMA进入下水道或水塘。收集溢出之液体和固体后，其再回收或丢弃需依照当地政府相关法令规定。假如溢出物已进入下水道或水源时，必须立即通知有关单位协助处理。 皮肤接触MMA：脱掉别污染的衣物，用水及肥皂沖洗几分钟。 眼睛接触MMA：马上用大量清水或专用洗眼液沖洗最少十分钟。 ## 3.施工进度安排 ## 3.1.工期目标 实际开工时间：2015年9月5日 计划竣工时间：2015年10月31日 总工期：57日历天 ## 3.2工期进度计划安排原则 根据业主下发有关工期节点文件的有关要求，本工程施工进度控制以关键线路为线索，以网络计划起止里程为控制点，通过对关键线路各工序工程量及拟投入的劳动力、材料、机械和工期之间的关系进行比较分析，同时综合考虑其他专业施工插入时间及完成时间。 ## 3.3工程总体进度安排 将工程划分为多个施工作业面来组织流水施工，可以合理地利用人力、物力，科学地安排施工顺序，减少工序之间干扰，保证工程施工顺利、快速地进行。为了确保工程进度的顺利进行，确保各专业工种之间的协调、配合、衔接，施工队伍必须严格按照进度计划要求组织人、机、料进场，并提前作好施工准备及技术准备。 ## 4.施工工艺 ## 4.1基面处理 4.1.1混凝土基面处理 - 所有涂防水膜的混凝土面板必须使用工具处理，如真空喷砂清理、电动角磨机打磨等，使表面平整并达到粗糙度要求，为涂布基层处理剂做好预备工作。 - MMA防水涂料施工前，应在处理好的混凝土表面做一道低黏度MMA树脂基层处理剂以封闭混凝土和提高防水膜和底层的黏结强度。 - 用指甲轻刮表面，检查基层处理剂是否完全固化，完全固化时表面应不留痕迹。 - 滚涂一度单一组分MMA基层处理剂于混凝土基面，涂布率为0.2kg/㎡；基层处理剂完全固化后，必须通过报检及通过拉力测试合格后，才可进行MMA防水层施工；附着力测试：防水涂层涂刷完毕，养护7天以上，即可用拉拔仪进行涂层与混凝土基层粘结力测试，测试方法：每孔梁检测粘结强度3处并记录，粘结强度达到设计要求，检测完后涂刷MMA防水涂料、耐候甲基丙烯酸防护面漆。铆钉粘结采用MMA防水胶粘接，其附着力结果要记录。 - 基层处理剂完成后禁止人员及车辆通行，以免造成不必要的污染。基层处理层施工完成后，待其彻底干固后方可进行下一步施工，一般情况下大约需要1个小时。 - 如基面附有涂料，喷涂材料，养护处理剂等情况时，应使用打磨机进行除去处理。 - 如基面附有聚合物水泥，油脂，含浸涂料时，必须进行除去处理直到完全看见混凝土基面为止。 - 混凝土基面的脆弱部分用打研磨机、砂轮机等进行除去处理。有凸起部分，用打磨机进行处理。混凝土基面如有凹进或不平时，请用厂家指定的MMA树脂砂浆进行施工处理。 - 混凝土基面的含水率超过5%时应进行干燥处理。 4.1.2经处理后的混凝土基面应符合下列要求： 1）基面混凝土浇筑完成3周以上（冬天为4周以上）。 2）基面混凝土表面的含水率必须低于5%。（测定方式：在施工前用高周波容量式(20MHz)的含水量测试仪（测定范围是混凝土 0-12%、砂浆0-15%)测定） 3）混凝土基面平整度在1mm以内。 4）确认混凝土基面无浮浆，无脱落，表面无脆弱部分。 5）确认基面无油脂，无涂料，无喷涂材料，无聚合物水泥，无养护处理剂，无垃圾，无灰尘等。 4.1.3 施工工序 面临严峻的工期压力以及在施工作业过程中交叉作业的影响，合理有效的组织现场施工是我们致胜的关键。防水施工从总体上来看，可分为四个只要环节：基层处理、喷刷基层处理剂、防水层和防护面漆。在施工过程中，我们将整条线路分为多个区间，每单区间内划分成不同工种的施工作业小组，形成流水作业体系，满足工期节点顺利完成。 桥面防水施工工艺流程图： ## 4.2 MMA树脂防水层施工 - 施工温度范围为5℃～40℃，防水层施工期间，不作防水系统的位置应先做临时保护。 - 防水膜施工应连续施工，若因天气等原因造成防水膜喷涂中断，则应预留出约50mm宽的搭接位置；第一层施工后半个小时即可施工下一层。当下一层施工至搭接位置时，如因搁置时间已超过24小时，则搭接位置应用丙酮擦拭涂层表层，基层处理层只用砂纸轻轻打磨便可。 - 防水层施工时，环境相对湿度应不高于95%，基面温度应该比露点高3℃以上。 - 防水膜A组份与B组份的比例是1:1，在喷器内度量和搅拌混合，未连接 到喷器之前，不能在其他容器内混合A组份与B组份。 - MMA防水膜最小厚度要求为0.5mm，应能根据实际需要调整厚度，最低在0.5mm物理力学性能指标仍然能够达到技术要求。 - MMA防水材料用量：0.5mm干膜厚度用量为0.7kg～0.9kg/㎡。 - MMA防水膜施工期间最少每50㎡应对防水层厚度及材料用量量度一次。 ## 4.3耐候性甲基炳烯酸防护面漆施工 - 环境相对湿度应不高于95%，基面温度应比露点高3℃以上，施工温度范围为5℃~40℃，不做防水系统的位置应先做临时保护。 - 根据可施工面积配料搅拌混合，严禁多配料未用完出现固化浪费现象，配置的材料需在15min内用完，配置好的材料倒在被涂物表面，防水涂膜滚涂整齐、均匀，无漏涂漏底现象，耐候甲基丙烯酸防护面漆施工完完成后禁止人员及车辆通行，以免造成不必要的污染。 - 耐候防护面漆最小厚度要求为0.3mm，控制耐候甲基丙烯酸防护面漆涂膜厚度0.3mm以上，材料参考用量0.3~0.5kg/平米。 - 耐候甲基丙烯酸防护面漆涂刷自然养护干燥24小时以上方能踩踏，严禁在养护期间踩踏、污染防水层。 4.4施工注意事项 - 底涂使用辊子或刮耙毛刷等进行涂刷，不得使用粘有溶剂的辊子和毛刷等，否则将会导致固化不良。 - 涂底涂时，如出现丝现象或底涂在固化前请勿触摸，否则将会导致固化不良和功能下降。 - 底涂的首次调配宜少量进行，一旦添加了固化剂后，应根据规定的涂刷量在树脂液固化前迅速将调配好的树脂液施工完。 - 每当涂刷（或喷涂）MMA树脂前，都应确认基面、底涂表面或防水层面符合要求，并对表面进行清扫，除去灰尘、垃圾等异物，如果有水分、油脂，需擦拭干净（脱脂处理或脱脂处理后的抛光处理）。 - 当防水层采用喷涂工艺时，应采用高压喷枪等专用设备进行喷涂。 - 喷涂施工前必须进行工艺试验，在工艺水平能确保连续施工且防水层均匀、粘结良好等各项指标正常情况下，方能正式施工。 - 应严格保证树脂液涂刷量标准。 - 调配好的树脂液应一次性涂刷完成，不得分开数次涂刷或重复涂刷，涂刷应均匀。 - 当低温作业需添加固化促进剂时，应根据树脂液用量和环境温度适量添加固化促进剂，添加固化剂和固化促进剂时，应进行充分搅拌树脂液使之完全溶解 - 树脂液使用前，充分摇动树脂罐或充分搅拌树脂液，混合不均匀的树脂液将造成固化不良。 - 树脂液、固化剂、固化促进剂等的材料应避免日光直晒。 - 上一个施工循环MMA树脂固化后，才能进行下一个施工循环。 - 发生固化不良时，完全去掉固化不良的树脂（包括底涂）、从基面处理开始重新施工。 - 下雨时不得施工。 - 当防水层采用喷涂工艺时，基面温度范围在15～30℃以内为宜，其他工序施工时基面温度范围在0～30℃以内为宜，超过此温度范围不宜施工。 - 接缝处理：底涂接缝施工时，将固化的底涂层端部表面10～20cm左右的宽度，用打磨纸等进行打磨，扫除灰尘后在接缝处重新涂抹一层底涂树脂；防水层接缝施工工艺与底涂接缝施工工艺相同。 - 固化剂和固化促进剂配比量很小，务必精确计量。 - MMA树脂防水涂料的颜色应采用出黑色外的其他颜色，其中防护面漆的颜色应于梁体混凝土的颜色一致。 ## 4.5修补方法 如果发生剥离、固化不良等的现象，按照以下的程序来修补： - 用金刚石磨轮等将需要修补的地方进行打磨，使基面暴露； - 进行清扫后，从底涂开始按照上述的施工程序重新施工。 ## 4.6包装及运输 4.4.1成品包装 厂家生产加工为成品后采用专用容器进行灌装密封。 4.4.2运输 4.4.2.1运输方式的选择 生产加工厂家距离施工现场较近，采用汽运方式运至工地。 4.4.2.2运输过程中的质量保证措施 基层处理剂、薄涂型甲基丙烯酸甲脂（MMA）树脂防水涂料、耐候性甲基丙烯酸防护面漆应密闭容器包装，在运输过程中，派员押车到施工工地，运输按危险品要求。防止日晒雨淋、挤压、碰撞、倒置，并应保持包装完好无损。禁止接近热源或食品，应储存于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射，储存温度不应高于40℃或低于5℃。对装卸运输的安全质量作全面的负责与监控，发现问题及时解决并及时反馈给项目部，以便作出第一时间的处理，从真正意义上把安全质量放在第一位。产品应附合格证书和使用说明书。 ## 4.7存储和使用管理 所需物资运达施工现场后，设置专用仓库进行存储，在存储和使用过程中按以下要求进行管理： 1）树脂液及固化促进剂系可燃性液体。避免与烟火接触。并且，避开热源及直射太阳光，应储存于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直射，储存温度不应高于40℃或低于5℃。 2）做好外露皮肤及眼睛等防护措施，使树脂液、固化剂和固化促进剂无法和皮肤眼睛直接接触。 3）存储和使用过程中严禁烟火，固化剂是以有机过氧化物为主要成分的粉末状物质，被归类为自发反应性物质。不具引火性，但直接和火接触会剧烈燃烧。 4）固化促进剂和固化剂分开保存和使用，绝对不能直接接触。称量时容器也应分开使用，使两种材料不发生接触。 5）树脂液在容器中发生固化反应时，因反应放热，会产生具有刺激性气味的烟雾。在添加好固化剂的桶内，要将桶内材料完全倾倒完毕使其无残留。 6）使用前后需废弃材料时，都必须作为工业废弃物处理。委托工业废弃物的专门厂家，进行适当处理。 ## 5．确保工程质量的技术措施 ## 5.1产品标识和可追溯性 对生产、使用过程的产品标识作出明确规定，为进行质量控制、区分产品、追回不合格品、追溯生产过程提供依据； 产品标识具有唯一性，标识编码能清楚记录其所在构件的具体部位,以便于追踪产品生产过程的记录以及产品施工质量责任人； 工程的每一阶段工序完工报检后，由安质部统一进行检验合格状态标识。 ## 5.2质量监督和考核 为了加强现场质量管理，保证工程施工质量，质量管理和质量检验责任工程师负责进行过程控制和产品质量监督和考核。 在现场进行巡回检查，监督检查生产过程中质量管理制度、检验制度以及工艺纪律的执行情况。 不定期抽查工序的产品质量，监督操作和检验的工作质量。 协调处理现场出现的各类质量问题，保证各工序处于受控状态，维护现场质量体系的正常运行。 加强质量监控，保证现场检验和试验的原始记录资料真实、准确、可靠，不得追记。 ## 5.3不合格品控制 在生产和检验过程中，当产品没有能通过检验/试验，出现不合格品时，立即通知工序操作者停止生产，对不合格品进行标识和记录，并签发不合格品处理单及时进行处理。 技术部门对一般性不合格做出处理意见。 若出现重大质量问题立即报告项目经理或项目工程师，召集技术部门、质检部门、相关生产单位及有关专业人员对质量问题进行质量分析，分析产生的原因，制定处理方案和纠正措施。 ## 5.4纠正/预防措施 责任单位制订可行有效的纠正措施并组织实施，保证闭环处理； 针对潜在不合格的原因制订预防措施，相关单位负责实施，必要时可采取新的资源配置或更新工艺技术，以确保施工质量的稳定或提高； 把已验证确实有效的纠正或预防措施纳入相应的制造工艺、技术文件和质量体系程序文件中，作为永久性更改并加以记录。 ## 5.5监理工程师的检查 按照《监理工作实施细则》的要求，凡监理工程师独立检查的工序和隐蔽工程经工厂检验合格后，报监理工程师检查合格后方可转入下道工序。 ## 5.6成品验收和工程资料的控制 质量检验原始资料保证做到真实、准确、可靠，内容完整。 监理独立检查的工序，接受检查时向监理出示原始资料。 按照业主和监理的指示和合同及技术规范的要求，整理好分项工程竣工资料及其它如施工总结、工程交接表等各类竣工文件、竣工图等，均报监理及业主审查确认后提交。 ## 6.雨季施工措施 施工段均在湖南省境内，南方气候多雨，给施工带来一定的困难，施工前应一一作出针对性的各项措施。 ## 6.1雨季施工措施 进入雨季施工前，组织技术业务培训，学习有关规定，明确职责。方案及措施确定后组织有关人员学习，并向各施工班组进行交底。 做好现场测温记录，同时与气象台保持联系，及时接收天气预报，以便提前做好大风、大雪及寒流等恶劣天气袭击的预防工作。 根据工程需求提前组织雨季施工所用材料及机械备件的进场，为雨季施工的顺利展开提供物质上的保障。 在进入雨季施工阶段，为确保按期、顺利、安全地进行吊装工作，采取确实有效的雨季防滑等一系列的措施。 电器：所有的电气设备都要完全防水，关上总电源。 检查：安全监督员应彻底检查，确保所有的预防措施都已完成。 雨季涂装应符合设计及防水施工要求。 ## 6.2雨季施工防护措施 为保质保量地完成工程施工，利用可能的时间和采取相应措施创造条件进行施工，特制定了本雨季施工防护措施。 掌握气象资料，与气象部门定期联系，定时记录天气预报，随时通报，以便工地做好工作安排和采取预防措施，尤其防止恶劣气候突然袭击对我方施工造成的影响。 当雨季气候恶劣，不能满足工艺要求及不能保证安全施工时，应停止施工。此时，应注意保证作业面的安全，设置必要的临时紧固措施（如缆风绳、紧固卡）。 雨天不准进行防水层施工，在作业面存放的涂料应入箱进笼，采用彩条布等措施包裹防雨，做好物品防坠措施。 雨后施工时必须采取相应措施保证基面干燥。 ## 7、文明施工注意事项 1、进入施工现场施工时，必须严格遵从长沙市关于文明施工管理规定。 2、现场使用的机具,在施工结束后应堆放整齐,不能随意乱堆。 3、现场防水涂料涂刷还未固化的部位，需设置警示标语和警戒线。 4、加大机械设备的保养力度，杜绝因设备问题而延误工期。 ## 8、其它事宜 1、在施工过程中，梁面所有的防水部位及尺寸均以施工图纸为准。要求我们施工人员在施工前一定要熟悉施工图纸，明确施工部位及对应尺寸，按图施工。严格按照图纸要求，结合现场实际情况，科学、有效的组织施工，合理安排。 2、四级以上强风天气不宜进行伸缩缝施工。 3、严格控制施工质量，确保防水效果，满足各项规范要求。 4、此交底中遗漏未交到的事宜，均按有关技术指南以及工程质量验收标准执行。 |
| 施工单位技术交底人（签字）： |  |  |
| 施工班组接受人（签字）： |  |  |