XXXXX工程

施

工

组

织

设

计

XXXXX

二○一九年一月

目录

第一章 编制说明

一、编制依据

第二章 概况工程

一、建筑概况

二、结构概况

三、建设单位工期要求

第三章 施工前期准备工作

一、现场准备

二、技术准备

三、材料准备

四、人员组织

第四章 施工流程与进度计划

一、施工流程

二、施工安排

第五章 主要分项施工方案

一、基础放线

二、基础土方开挖

三、钢筋加工与绑扎

四、支模工程

五、钢结构螺栓安装

六、混凝土施工

七、钢结构加工制作与施工

八、雨季施工措施

第六章 施工安全保障

第七章 文明施工措施

- 编制说明

一、编制依据

1、国家现行建筑安装工程施工质量验收规

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002

3、《砌筑工程施工质量验收规》GB50203-2011

4、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002（2011）

5、《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002

6、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2012

7、《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2002

第二章  工程概况

一、建筑概况

本工程为XXXXX工程，位于青阳县城区，建筑总面积为404.5㎡，结构形式为排架结构，屋面防水等级为二级，建筑耐火等级为二级，使用年限25年。

二、结构概况

本工程采用柱下独立基础基础的埋深为-2.4米，垫层采用C10，基础承台砼采用C30，圈梁、过梁、构造柱、梁、楼板砼采用C25，±0.00以下墙体采用MU10页岩实心烧结普通砖，±0.00以上采用墙体采用轻质砌块，钢筋采用热轧带肋HRB400，预埋螺栓采用Q235，钢结构构件采用Q345B钢，檩条、支撑、拉条均采用Q235B钢。

第三章 施工前期准备

一、现场准备

1、重点是由业主移交的平面坐标，水准控制点引测，复核相关移交手续。

2、临时设施准备，主要包括临时水电，围墙、道路、库房、大门、钢筋加工棚、木工棚、厕所等

3、场地准备，设置好场地给排水系统，临时用电系统，布置好道路。

二、技术准备

1、施工前均要将安全文明施工方案，现场总平面图等相关资料与时上报上级单位，并按照审批意见予以实施。

2、组织专业工长、班组长、技术员仔细阅读施工图纸，参加图纸会审，熟悉设计意图与相关文件，开展各类工序的放样、计算工作，确保施工所要的几何参数，制定试验计划。

3、根据分部、分项工程容，计算工程量做好工料分析，据此编制施工计划。

三、材料准备

1、根据各个时期的进度要求，对材料的需要量进行分析，对材料的名称、规格、使用时间、数量进行统计汇总，编制采购计划，确定存放场地和组织运输。

2、对所需要的材料均需提前三天上报材料员以便采购。

四、人员组织、机械配备

1、依据本工程基础工程量与工程进度要求，计划配置技术员2人，施工员1人，安全员1人，工长1人，钢筋工5人，木工5人，瓦工6人，力工10人，混凝土浇注5人，水电工3人。

2、计划设备配置挖掘机2台，电焊机2台，钢筋切断机1台，调直机1台，套丝机1台，挖掘机1辆，水泵4个。

第四章 施工流程与进度计划

一、施工流程

定位放线----机械配合人工挖槽---槽底钎探---垫层施工---基础放线---基础承台、地梁钢筋绑扎----支模工程----钢结构底脚螺栓预埋固定----砼基础承台梁浇注---拆模清理---砌筑填充墙---自检、验收---回填土

二、施工进度计划

1、根据现场情况，采用机械配合人工清槽。

2、各项工程工期、进度计划见附图。

第五章 主要分项工程施工方案

一、定位放线

1、依据甲方提供的两个定位点进行施工现场定位。

2、测量定位、放线，建筑物各周边轴线采用全站仪进行定位，然后对基础承台、地梁的具体位置撒上白灰线，标高引测采用水准仪依据甲方提供的水准控制点，把标高引测至施工现场，对挖槽进行控制。

3、复核后报验监理进行验线，验收合格后，准备土方开挖。

二、土方开挖、回填工程

1、地质概况

根据现场实际情况，场地全部为回填土，场地不平整。

2、土方开挖

根据施工图纸与现场土质情况，采用机械开挖人工配合清槽，槽深到自然地坪2.4m之间，无需外运土，自东向西开挖，有专业技术员对标高进行控制，以免挖深。有专人指挥挖掘机，按放的白灰线进行开挖，以免挖错,本工程选用明沟与集水井排水，在开挖基杭周围设排水沟，在沟长度方向上每个角设一个集水井，使地下水通过边沟汇集于井，然后用水泵将其排出，在挖土过程中，随挖土随加深排水沟和集水井，排水沟深度约0.3-0.6m，底宽不小于0.4m。边坡为1：1—1:1.5，纵向设0.2%—0.5%的坡度。

- 槽底钎探

（1）、主要机具与材料

1)、BLJ型电动触探仪：探钎直径ø25mm的，钎度呈60°尖锥形状，钎长2.1m，锤重10kg。

2)、机具：梯子或凳子、手推车、钢卷尺等。

3)、材料：中砂。

（2）、作业条件

1)、土方已经开挖完毕，基地表面清土至＋50mm处。

2)、根据钎孔位平面布置图：底板部分按1.5m01.3m梅花形布置，钎探深度均为2.1m。

3)、按照钎孔平面布置图，完成放线、搁砖与编号工作。

4)、夜间施工时，应有足够的照明设施，合理安排钎探顺序，防止错打或漏打。

（3）、施工准备

1）、基坑已经按要求开挖至设计标高，基底表面平整，基槽的尺寸与轴线经检查验收符合设计图纸要求。

2）、据钎探孔位平面图进行放线，在孔位上洒白灰点，并搁置砖块进行编号。

3）、探杆上按照30㎝间距刻度线。

（4）、施工操作

1) 工艺流程

确定打钎顺序

拔钎盖孔

就位打钎

整理记录

移位

记录锤击数

检查孔深

灌砂

2)、就位打钎

将钎尖对准孔位，按下电源开关，电动触探仪将自动将锤举起，高度落距为50㎝，将钎垂直打入土层中。

3)、记录锤击数

钎探杆上事先沿杆长按照30㎝间距划上横线，打钎时注意观察此横线，钎探杆每打入土层30㎝时记录一次锤击数。

4)、拔钎、检查孔深、盖孔

当全部钎高打完后,按下电动触探仪反向运转开关将钎探杆拔出。打好的钎孔位，用编好号的红砖盖好。4.5、钎杆移位

将电动触探仪按照钎探布置图中的顺序推搬到下一个孔位，继续打钎。

5)、灌砂

打完的钎孔，经过质量检查员和有关工长检查孔深和记录无误并报监理验收后，即可进行灌砂；灌砂时，每添入30㎝左右可用钢筋棒捣实一次。

6)、整理记录

按孔顺序编号，将锤击数填入统一表格，字迹要清晰，再经过打钎人员签字后统一归档。

# （5）、质量保证措施

1)、钎探深度必须符合要求，锤击数记录准确，不得作假钎。

2)、钎位准确，钎孔不得遗漏。钎孔灌砂应密实。

3)、钎探完毕后，要保护好钎孔，未经质量检查、复验，不得堵塞或灌砂。

4)、如打钎进行不下去，应请示有关工长，适当移位打钎。不得不打而任意添锤击数。

5)、土受雨后或进水后，不能进行钎探。

6)、应注意的质量问题：

a、遇钢钎打不下去时，应请示有关工长或技术员，取消钎孔或移位打钎，不得不打，或任意填写锤数，当300mm锤击数量超过150击，经复核后可以停止。

b、记录和平面布置图的探孔位置不得填错

c、将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照，有无错误。发现错误与时修改或补打。

d、在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔（锤击数的大小）分开。

e、在钎孔平面布置图上，注明过硬或过软的孔号的位置，把枯井或坟墓等尺寸画上，以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

# （6）、成品保护措施

钎探完成后，应作好标记，保护好钎孔，未经质量检查人员和有关工长复验，不得堵塞或灌砂。

# （7）、安全措施

1)、打钎人员必须佩带好必要的劳动防护用品，不得酒后上班，施工现场严禁吸烟与现场大小便。

2)、登高梯或马凳要有一定的稳定性，钎杆拔出时用力要一致，小心工具碰伤人员。

3）、每台触探仪的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机，并装有漏电保护装置。

4）、触探仪操作开关必须使用双定向开关，并保证动作灵敏，且进线口必须加胶圈。每台触探仪必须单独使用闸具或插座。电源线和零(地)线与定向开关，电机接线柱连接处必须加接线端子与之紧固。

5）、必须使用五芯胶套电缆线。电缆线在通过操作开关线口之前应与夯机机身用卡子固定。电源开关至电机段的电缆线应穿管固定敷设，触探仪的电缆线不得长于50m。

6）、触探仪的操作手柄必须加装绝缘材料。

7）、每班前必须对触探仪进行以下检查：

a、各部电气部件的绝缘与灵敏程度，零线是否完好。

b、机械配件连接是否牢固，链条与固定套是否有轴向窜动现象。

c、电缆线是否有扭结、破裂、折损等可能造成漏电的现象。

d、整体结构是否有开焊和严重变形现象。

8)、每台触探仪应设两名操作人员。一人操作触探仪，一人随机整理电线与记录，操作人员均必须戴绝缘手套和穿胶鞋。

9）、随机整理电线者应随时将电缆整理通顺，盘圈送行，发现电缆线有扭结缠绕、破裂与漏电现象，应与时切断电源，停止作业。

10）、经常保持机身整洁。

11）、搬运触探仪时，应切断电源，并将电线盘好，往坑槽下运送时，应用绳索送，严禁扔触探仪。

12）、停止操作时，应切断电源，锁好电源闸箱。

13）、触探仪用后必须妥善保管，应遮盖防雨布，并将其底部垫高。

（4）、土方回填

由于土方回填量较大，采用机械回填，回填之前，将槽的杂物、垃圾清理干净，预埋螺栓位置，做好防护，以免破坏，回填的土质应无杂物、大块、泥块，回填土应进行试验，压实系数应在0.94以上方能符合要求，自西向东分层夯实，夯实时注意承台、地梁，以免破坏砼，填土层高度误差不超过30mm。

三、钢筋制作安装

钢筋供货商资质等证件齐全，进场后钢筋取样进行复试合格，取样复试工作均在监理见证下进行。

钢筋制作安装：钢筋制作在现场加工区制作，制作前均按设计图纸要求翻小样，制作严格按照工艺标准制作，绑扎设专职工长进行检查，钢筋位置、数量、品种、规格、搭接位置，成为重点检查项目，并作好记录，绑扎质量、保护层厚度经自检到达验收标准，钢筋制作安装完成后，经自检合格报监理验收，合格后进行下道工序施工。

四、模板工程

基础垫层模板工程，由于现场场地不平整导致地梁部位需要砌筑砖模，砌筑采用MU10页岩标准，砂浆采用水泥砂浆M10添加防冻剂，砌筑砖模工程量35，此应另加人工、材料费用。

模板安装：模板工程采用清水木质复合模板，钢管扣件加固形式，模板支设严格按照工艺标准支设，模板支设的几何尺寸、加固情况成为重点检查项目，并设专职工长，质量员进行检查，经自检合格后报请监理验收合格后，进行砼浇筑。

五、钢结构预埋螺栓安装

1、根据施工图纸提供的钢结构底部地脚螺栓和埋板的规格型号品种，由钢结构厂家提供的螺栓与地脚，固定埋板孔径、孔距，材质完全符合施工图纸要求。

2、安排专业技术人员配备水平仪、大尺，对预埋位置进行确定，然后对预埋件进行固定，再对预埋件标高进行控制，固定完后再次对预埋件位置与标高进行复测，准确无误后，再由焊工对预埋件进行焊接加固，确保其不移位。

3、固定牢固后对其采用包装带进行保护，以免破坏，确保钢结构安装顺利完成。

六、砼施工

砼浇筑：砼浇筑前与时上报开盘令，经监理同意后开始浇筑砼，砼浇筑时，有监理进行旁站，建立随机检查砼塌落度情况，并按要求留置试块，对混凝土进行测温，砼浇筑，严格按照施工工艺操作，振捣棒手提前交底，设专人盯棒，防止漏振捣情况发生，浇筑时，钢筋工、木工设专人盯钢筋、模板，对钢筋位置，模板变形与时调整、纠正，预留测温孔。

七、钢结构加工制作与施工

1、钢结构制作

（1）材料的采购

各种外购的材料和部件必须由依据“ISO9002”质量管理体系评定的合格的材料商供应。进场材料入库，质检员必要验收材料外观与产品合格证、材质报告。

（2）钢结构制作

本工程的钢构件数量较多，需要全部在加工厂提前加工制作，方可保证工程的正常进行。

构件制作流程：放样、下料、切割、制孔、组装、焊接、矫正、除锈、油漆处理。

结构制作工艺流程图

领  料

平料、矫直、花线、号料

安全网

检  验

柱脚锚栓预埋件制作

检

检

检

检

检

检

柱脚板耳板制作

柱梁总

成焊接

筋板支

板制作

柱间

支撑

连接板紧固件下料

划  线

机  加

自动切割

组  立

埋弧焊

矫  正

柱脚板结合部开坡口

预  焊

全  焊

矫  正

除锈

涂漆

包装

检验探伤

剪  板

下料

机加

预焊

全焊

制孔

喷砂除锈

试验

检验探伤

局部开坡口

焊接H型钢制作工艺流程示意图

H型构件制作要领：

| 主材下料要领 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 要 领 | 备 注 |
| 主材下料 |  | 用多头半自动切割机下料，最大限度地保证材料变形最小以与部材的精度 |

| 组装要领 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 要 领 | 备 注 |
| 制作顺序 | ①“工”组本体固定：将“工”组本体固定在架台上，腹板在纵向固定时用夹具固定在架台上，以免倒下； ②构件安装位置标识（划线）：构件安装位置的标识，又生产技术制作的钢带来做，钢带的固定以两边腹板孔为基准，并在误差允许的围； ③构件配材：按构件表的指示，在腹板上配上所需的构件； ④组装焊接：半自动焊焊接， ⑤尺寸确认：组装尺寸的确认按工作图消去表实施。 | 钢带和腹板之间的误差超过2mm时，要停止操作，确认是否修正。 配材时要作构件消去表，确认没有构件漏掉。 |
| 主材组装 |  | 主材组装在水平定盘上进行，用水准尺调整腹板的水平度，用直角尺检查翼缘的直角度。 |
|  |  | 焊接时，用夹具和铁块固定翼板，防止翼板歪斜和变形 |
| 构件组装时，安装位置确认 |  | 各小构件间的间隙都要标准； 主材误差要均分在两端各。 |
| 带孔构件的安装 |  | 安装位置误差： 0.5mm |
| 无孔构件的安装 |  | 安装位置误差： １mm |
| 盖板、引弧板的安装 |  | 翼板和盖板的误差要均匀分布在两侧各； 翼板、盖板、引弧板的坡口面错位： １１mm； 翼板和引弧板下面的错位： ２０.５mm； |

（3）材料矫正

钢材下料前应矫正，用矫正机或火焰烘烤，矫正矢高保持在L/1000，且不大于5。

（4）钢材的放样和切割

1）、放样是根据祥图，以1：1的比例在样板台上弹出实样，它是整个钢结构工程制作工艺中第一道工序，也是至关重要的一道工序，放样所用的工具应经计量部门校验复合，合格后方可使用。

2）、板应尽量纵向排列，以减少横向对接焊缝（二级焊缝）；

3）、两条平行焊缝之间的间距应大于10 倍的板厚；

4）、与一条横向焊缝相交的两条纵向焊缝的间距应大于10倍的板厚；

5）、角焊缝与对接焊缝之间的间距不小于100mm，图上注明除外；

6）、 H 型钢构件的上、下面板与腹板的对接接头应相互错开250mm，成阶梯形。放样和下料时，应根据结构的特点以与焊接的顺序等因素，适当加放焊接收缩余量。

7)、板件下料应尽量采用数控切割或半自动切割，所有零件校平直后才可以进行组装。对于H 型钢梁上、下面板应压适量的反变形，反变形的数值应通过实验确定。

放样尺寸偏差

| 检验项目 | 允许偏差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <1500 | 1501~3000 | >3000 |
| 零件画线样板 | -0~0.0 | -5~0.0 | -5~0.0 |
| 矩形样板平面两对角线差 | 0.5 | 0 | 2 |
| 曲线位移量 | 0 | 5 | 2 |

a钢材放样后，可采用多头直条切割机进行下料，并根据工艺要求预留制作的焊接收缩量与切割、铣平余量，钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺陷，切割后的钢板边缘需进行边缘加工。

b连接板、支承件与固定架均采用自动切割机、仿形切割机下料，保证零部件的标准度、整洁、光滑，以标准的零部件确保合格的部件。

c气割的尺寸偏差应符合以下规定：

手工切割：≤+2.0mm

自动、半自动切割：≤+5mm

精密切割：≤+0.5mm

d确保材料无误的情况下，放样、号料、画线后，自检无误，可报质检员检验，合格后再进入作业。所画石笔线粗细不得超过0.5mm，弹线不得超过1mm，放样允许偏差见下表：

| 项目 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平行线 | ±0.5 |  |
| 对角线 | 1.0 |  |
| 长度、宽度 | 0.5 |  |
| 孔距 | ±0.5 |  |

e接料

翼板与腹板接料焊缝不能设置在同一平面。工字型接口相邻焊缝距应错开200mm。焊接等级不低于二级，须经超声波探伤检查合格，评定标准应符合GB11345-89的规定，应有0.5-1.5mm余高保证强度。

（5）钻孔预拼与组焊

有安装孔的小部件，画线后用摇臂钻孔机钻孔，检验合格后可进入预拼组焊。组焊由手工电弧焊完成。焊条采用J506（E5016）交流焊接，焊条应经烘焙。经检验合格的部件运至预拼平台，检查无误后，按尺寸摆放定位进行预拼预焊。经检验合格即可组焊。对于要求熔透焊的部位，应开坡口，并用φ3.2焊条打底焊接，保证焊接质量。

小部件钻孔采用摇臂钻，大构件钻孔采用磁力钻，按钻孔工艺，先打样冲再进行加工。高强螺栓孔、普通螺栓孔均采用Ⅱ级精度，直径允许偏差+1.0mm，孔距小于等于500mm时，允许偏差±1.0mm，孔距在501—1200围时，允许偏差±1.5mm，孔的垂直度允许偏差0.03t，且不应大于2.0mm。

（6）钢结构构件焊接组装

1）、本工程的钢结构构件需要提前用焊接方法进行组拼，才能形成一个完整的钢构件。

2)、坡口加工是焊接前的重要工序，其形状和尺寸精度对焊接质量有很大的影响。焊接坡口必须采取自动切割或机械加工。

3)、焊接前应复查组装质量和焊区的清理情况，如不符合技术要求，需修整合格后方能进行施焊。

4)、严禁在焊缝区以外的母材上打火引弧。

5)、选择好焊接顺序，尽可能减少热量的输入，并必须以最小限度的线能量进行焊接，不要把热量集中一个部位，尽可能均等分散，采用“先行焊产生变形由后续焊接抵消”的施焊方法。

6)、焊道外观检查，按照二、三级焊缝质量标准检验。

7)、超声波探伤，对焊逢的超声波探伤应严格按照《钢焊逢手工超声波探伤方法》、《探伤结果分析》和《建筑钢结构焊接规程》执行：一级焊缝要求100%探伤，二级焊缝要求20%探伤。

（7） 矫正与制孔

钢结构成形后由于焊接产生变形，为了保证其符合规的规定，必须对其进行矫直、矫平、矫形。针对本工程钢构件的特点，主要采用矫直机对构件、翼缘、腹板进行矫正，使其符合规要求。

2、检验与探伤

各部件均需经检验员认可后，方可转入下道工序，特别是组焊完毕，需详细检验，检验几何尺寸与焊缝，并填写检验记录单。探伤员应按规对一、二级焊缝探伤。严格检查裂纹、未熔合，防止危害性大的缺陷漏检。焊缝根部易出现未焊透与未熔合；CO2气体保护焊，当气压降低时，易出现密集性气孔，对一些危害性大的缺陷可采用碳弧气刨将焊缝刨掉重焊。

3、涂漆

（1）防腐工艺

钢结构的除锈和涂装应在质量检验合格后进行。钢结构表面的除锈方法和除锈等级应符合下表

| 除锈方法 | 喷射方法和抛丸方法 |  |  | 手工和动力工具除锈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除锈等级 | Sa2 | Sa2 1/2 | Sa3 | St2 | St3 |

本工程设计要求除锈等级不低于St2.5级。

涂料涂装时宜涂装2-3遍，涂层干化膜总后度：设计要求室不小于125 um，室外150um，室125 um，允差-25 um。每遍涂层干化膜的允差-5 um。当天使用的涂料应当天配置，不得随意添加稀释剂。

涂装时的环境温度和相对温度应符合涂料说明书的要求，如产品无说明书，环境温度应在5-38度之间，相对湿度不大于85%。构件表面结露或有雨、雪时，不得涂装。涂装后4h之不得淋雨。

施工图中注明不涂装的部位不得涂装。

涂装应均匀，无明显起皱、流挂，附着性能良好，涂装完毕后，应在构件上标注构件的原编号，大型构件应标注重量与重心位置。

结构的现场焊缝以与运输安装过程中构件涂层被磨损的部位，应补刷涂层。涂层应采用与构件制作时一样的涂料和涂装工艺。

经检查不合格的涂层，应铲除干净，重新涂装。

当涂层固化干燥后方可进行下一道工序。

（2）标识与验收

构件完工，按照设计图纸标明构件名称与编号，并清点数量，填写好构件清单，确认无误，交质检人员验收，执行标准GB50205-2001。

4、 钢结构运输与堆放

（1）钢柱钢梁摆放整齐，防止变形。小构件用铁丝穿串，防止丢失。

（2）运输车辆在施工现场进出必须听从现场管理人员的装卸车安排。

（3）在运输钢构件时，每个构件之间用枕木、塑料等料垫加以隔离，钢构件枕木垫起，以保证构件不被挤压、碰撞而变形，也便于卸车。

（4）件的运输顺序按照构件吊装进度计划要求进行安排。

（5）运输构件时，根据构件的长度、重量、断面形状选用车辆；

（6）构件装卸时，应按设计吊点起吊，并应有防止损伤构件的措施。构件堆放场地应平整坚实、无水坑、冰层，并应有排水设施。

（7）构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放；构件底层垫块要有足够的支承面。

（8）同型号的构件叠放时，每层构件的支点要在同一垂直线上。变形的构件应矫正，经检查合格后方可安装。

6、钢结构安装

（1）基础复测

安装测量所用的仪器和量具，必须经过法定计量检验单位检定合格，并在有效期。对土建施工单位移交测量资料进行实地交点，并办理书面检查验收手续。方可实地进行基准线、轴线、水准点、标高点等的复查工作，其精度应符合规程规要求（见下表），若不符合要求，应由建筑施工单位进行调整。

| 项目 | 允许偏差（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基础上柱的定位轴线 | 1.0 | / |
| 基础上柱底标高 | ±2.0 | / |
| 地脚螺栓位移 | 2.0 | / |

- 安装工艺流程

安装工艺流程图

轴线、标高、构件安装位置线复测

植栓

柱顶标高处理

钢桁架安装和校正

检

验

钢梁安装

剪刀撑安装

地脚螺栓终拧

钢结构安装完毕

（3） 施工现场设备与机具：

汽车吊 25T一台------钢构件现场二次运输与吊装

交流电焊机 BX-50    5台

经纬仪  1台 ，磁力线锤5个。

钢卷尺、直角钢尺、水平尺    若干

水准仪 1台

高强螺栓紧固扳手3套 与4套常用工具

（4）安装前准备工作

安装工作开始前，施工人员对构件编号、外形尺寸、螺孔孔距、焊缝质量、摩擦面质量进行认真检查，发现问题与时纠正，并在构件表面弹出安装中心基准线与标高基准线等，作为构件就位放正的依据。

- 、安装程序必须保证结构形成稳定的空间体系，并不导致结构永久变形的原则。

注意事项：检查刚架垂偏，复测钢柱和梁跨度，合格后，用高强度螺栓紧固，用电动扳手初拧，终拧。一两榀刚架为起点，从房屋另一端顺序安装。

- 、除最初安装的两榀刚架外，所有其余刚架间的檩条、墙梁和檐檩的螺栓均应在校准后再行拧紧。

3）、构件接点要经计算，绑扎点要采取加强措施，以防止构件大变形与局部变形。

4）、各种支撑的拧紧程度，以不将构件拉弯为原则。

5）、在安装过程中，根据结构空间稳定情况，为防止巨风力对刚架倾覆，必要时可拉缆风措施。

（5）构件安装

钢梁由25T吊车吊至施工部位后，由安装人员进行钢柱的柱脚安装工作，将柱调整好位置后方可牢固安装。主要针对钢柱，钢梁，次梁等一些小构件可选用倒链安装。

1)、进行钢构件安装。吊起钢梁，安装工人推动钢柱使其柱脚板孔对准地脚螺栓后进入，拧紧地脚螺母，使用磁力线坠抄柱中线并相应调整，保证钢柱垂直。每安装一节钢柱后，对柱顶进行一次标高实测，标高误差超过6mm时，需进行调整，多用低碳钢板垫到规定要求。如误差过大（大于20mm）不能一次调整，可先调整一部分，待下一次再调整，否则一次调整过大会影响支撑的安装和钢梁标高。中间框架柱的标高稍高些，因为钢框架工期长，结构自重不断增大，中间柱承受的结构荷载较大，基础沉降亦大。柱埋件轴线位移校正。

2)、主梁吊装前，应在梁上装好扶手杆和扶手绳，将主梁吊装到位后，将扶手绳与柱系牢，以保证施工人员安全。吊点位置取决于钢梁的跨度，对重量较小的次梁和小梁，可利用多头吊索一次吊装数根，有时可将梁、柱在地面装成排架整体吊装。钢梁吊装采用两点吊装法吊装，将梁吊至柱顶层，安装工人将高强螺栓拧紧。安装框架主梁时，要根据焊缝收缩量预留焊缝变形量。相临次梁上好，使主梁次梁全部安装到位。先安装一段钢梁、柱间支撑，形成单元稳固单元。梁所有钢结构安装完毕后。检测主体结构整体平直度。

安装钢梁，柱梁连接的高强螺栓进行初拧。

主体钢结构安装完毕后，对柱、梁进行整体调整，终拧高强螺栓。

（6）钢结构构件校正

1）、为了控制安装误差，应先确定标准柱，本工程中取角柱为标准柱。

一般取标准柱的柱基中心线为基准点，用磁力线锤放在柱子垂直两个方向上，进行校正。通常用丈量法，即以标准柱为依据，在角柱上沿柱子外侧钢丝线组成平面封闭状，用钢尺丈量距离，超过允许偏差者则进行调整。

2）、二次校正

对钢柱的垂直度和钢梁的相关尺寸进行二次校正，其校正结果误差在下表的围之：

柱子安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 底层柱柱底轴线对定位轴线偏移 | 3.0 |  |
| 柱子定位轴线 | 1.0 |  |
| 单节柱的垂直度 | H/1000，且不应大于10.0 |  |

校正的次序为从中间四根基准柱依次向四周扩展。校正完毕，对柱脚螺栓和高强螺栓进行终拧紧固。

（7）吊装安全措施

1）、吊装现场道路必须平整，回填土、松软土质应进行处理，吊车不得停靠在斜坡上进行作业。

2）、严禁超载吊装.

3）、禁止斜吊。斜吊会造成超负荷吊装或钢丝绳出槽，甚至造成钢丝绳断裂伤人。

4）、绑扎构件的吊索必须经过计算，所有起重工具必须定期检查。

5）、禁止在六级风的风力下吊装作业。

6)、指挥人员应使用统一的指挥信号，信号要鲜明、准确。起重人员应听从指挥。

7）、地面装施工人员必须佩戴安全帽。

8）、吊装区域设置护栏，严禁非工作人员进入施工现场。

# 八、雨季施工措施

1、解决好现场排水问题

(1)保证现场排水设施齐全，施工道路通畅，排水与时。

(2)经常疏通外部管道，保证雨水能与时排放。

(3)备足排水用水泵，除日常排水泵外，同时备用泵3台，遇雨情时与时发挥作用。

2、做好物资准备，备足防雨材料，保证遇雨时材料不受潮与时盖避免损失。

(1)加强现场管理保证雨季正常施工。

(2)对现场的钢筋木料加垫格，码放整齐以防雨水。

(3)尽量避免冒雨打砼，如遇特殊情况不能间停时，要做好砼的覆盖，在不能留槎处须连续施工时，要搭设临时防雨篷。

(4)现场安排好电器，机具的防雨措施。电线路主干线，场深埋地下60cm。

(5)明线、阐箱做好防潮，以防雨水浸泡。机械设备，电焊机固定设备，均加以木垫块，距地30cm，并有防雨设备的检测，保证安全施工。

(6)加强工序衔接，钢筋绑扎后与时浇筑砼，以防雨淋后起锈。

(7)做好临时设施的维护和管理，进入雨季前统一进行检查、整修，保证雨季不影响使用。

第六章 施工安全保障

一、安全方针

施工安全目标为认真贯彻市安全文明施工管理方法，做好本建筑工地安全文明工作，加强管理，贯彻安全第一，预防为主的方针。

制定如下管理目标：

1、工地无重伤以上安全事故和其他的安全事故

2、本工地创安全文明示工地

3、全员安全教育面100%，管理人员持证率100%，特殊工种上岗持证率100%

4、无设备损坏事故，工地设备完好率100%

5、做好工地治安工作，不发生盗窃、打架斗殴事件

6、做好餐厅卫生工作，杜绝发生食物中毒事件

二、安全生产管理体系

安全生产管理体系由安全管理组织机构，安全生产责任制，安全生产制度与安全生产网络管理组成，详见＜项目安全生产管理体系框架图＞

三、安全教育

1、开工前对所有作业人员进行公司级、项目级和班组级三级教育，考核合格后持证上岗作业，进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

2、现场专业电工每日检查现场电路，机械用电情况，漏电保护器必须保证正常运行，做好日常维护工作，杜绝电气伤亡事故发生。

3、各种作业注意事项

基础开挖机械运转半径不得随意施工，严禁高血压、心脏病、癫痫病、严重口吃、色盲患者从事作业。

4、电工必须持证上岗。

5、砼浇筑棒手必须佩带绝缘手套、穿绝缘鞋，开关箱漏电保护器灵敏，电缆无破损无漏电现象，配电箱与电机距离不得超过5米，漏电保护器工作电流不得大于35mA。

第七章 文明施工措施

1、业要求各种资料与台账整齐、齐全，记录实事，特殊作业持证上岗，安全职责分工明确。

2、进去现场佩带安全帽，高空作业系好安全带，安全网按规定支护严密，出入口有防护棚，狭小场地有安全通道。

3、电气应设三级控制两级保护，闸箱标准化，线路规化，有电工日巡与测试记录。

4、本工程设置彩色压型板与正式预制围墙，不低于2m，进行现场文明施工管理，现场设有明显的宣传标语和危险处挂有符合标准的色标。

5、现场有平坦干净的通道，不堵塞、不积水，施工废水有排水沟，合理排放。

6、文明施工不扰民，严格控制施工噪音，晚七点后停止施工。

7、现场外做到不违章占道，不为违章堆物，不造成火灾、交通事故隐患，不违章损坏公共设施，不污染环境，与有关部门做好配合。

感XX教授对本设计方案的大力支持和协助！